| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KON TUM BAN THƯỜNG TRỰC Số: 412 /KH-MTTQ-BTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

___________

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029)”;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024;

Thực hiện Đề án số 11/ĐA-MTTW-ĐCT, ngày 23/6/2023 Đề án của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề án tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thực hiện Hướng dẫn số: 104 /HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X”;

Công văn số 993-CV/TU ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum V/v thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Thông qua tổ chức Đại hội, đánh giá khách quan, đúng đắn tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; làm rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029.

- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở yêu cầu của Mặt trận Trung ương, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nghiên cứu, đề xuất tham gia việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ có tính tiêu biểu, tính đại diện, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận các cấp.

- Các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, các cấp và các tầng lớp nhân dân; mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới; công tác nhân sự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín; đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, đại diện các tần lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội.

- Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình nhiệm kỳ 2024-2029.

- Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc cấp trên trực tiếp và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).

- Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình.

- Hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2024 -2029.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).

- Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệu triệu các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (dự kiến).

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. THỜI GIAN, ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian tổ chức Đại hội

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: thời gian Đại hội không quá 01 ngày; hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: thời gian Đại hội không quá 02 ngày; hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: thời gian Đại hội không quá 2,5 ngày; hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2024.

2. Số lượng đại biểu dự Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phầm chất, năng lực, có uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, các lĩnh vực ngành nghề, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Văn kiện trình đại hội

1.1. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị

- Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng đắn tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

- Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2024 -2029 phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; phân công tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, rõ tiến độ, trách nhiệm và yêu cầu cần đạt được; định kỳ sơ, tổng kết đảm bảo thực hiện thắng lợi chương trình đề ra.

1.2. Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị

Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được tiến hành tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân, các vị lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại biểu dự Đại hội. Cần xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung thảo luận làm rõ, nhất là các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác Mặt trận trong tình hình mới; các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029

Việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum có hướng dẫn cụ thể.

1.3. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế hoạt động; phân tích làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm.

1.4. Tham luận tại Đại hội

Chủ đề tham luận cần gắn với thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lựa chọn những vấn đề có tính đại diện cho các lĩnh vực, vùng miền, đối tượng, cách làm hay, sáng tạo, những điểm mới, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đa dạng hoá các nội dung, cách thức trình bày tham luận, khuyến khích các tham luận có minh họa thể hiện kết quả đạt được về tổ chức mô hình, cách làm, giải pháp thực hiện.

2. Công tác nhân sự Đại hội

2.1. Về tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từng cấp; đối với cán bộ chuyên trách Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện theo quy định chung của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cấp có thẩm quyền.

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 căn cứ tiêu chuẩn của Ủy viên Ủy ban của cấp đó và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; nhân sự được giới thiệu phải tiêu biểu, có uy tín, trí tuệ, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp trong xã hội, dân tộc, tôn giáo hoặc một lĩnh vực, ngành nghề. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

2.2. Về cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Trên cơ sở kế thừa số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có số lượng Ủy viên Ủy ban không được thấp hơn nhiệm kỳ 2019-2024; quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước và công tác Mặt trận. Có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhưng không vượt quá 10% so với nhiệm kỳ hiện tại. Cụ thể định hướng số lượng như sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Có số lượng từ 30-55 Ủy viên. Ban Thường trực 03- 05 người, gồm: Chủ tịch, không quá 02 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ gồm: (1) Người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp, trong trường hợp đặc biệt tổ chức thành viên cùng cấp mới cử đại diện lãnh đạo; (2) Một số Trưởng ban công tác Mặt trận; (3) Một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (nếu có) và một số vị có chuyên môn, am hiểu sâu trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (4) Một số cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa trước.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: Có số lượng từ 45 - 65 Ủy viên, Ban Thường trực từ 03- 05 người, gồm Chủ tịch, không quá 02 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ gồm: (1) Người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp, trong trường hợp đặc biệt tổ chức thành viên cùng cấp mới cử đại diện lãnh đạo; (2) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới trực tiếp; (3) Một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số vị có chuyên môn, am hiểu sâu trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (4) Một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: Có số lượng từ 65 - 95 Ủy viên, Ban Thường trực từ 07-09 người, gồm Chủ tịch, không quá 03 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ gồm: (1) Người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp, trong trường hợp đặc biệt tổ chức thành viên cùng cấp mới cử đại diện lãnh đạo; (2) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới trực tiếp; (3) Một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số vị có chuyên môn, am hiểu sâu trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (4) Một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Đối với một số ít địa phương ở cấp huyện, cấp xã, đặc thù có đông dân số, đơn vị hành chính nhiều, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của nhiệm kỳ mới không thấp hơn so với nhiệm kỳ 2019-2024, có thể mở rộng tăng thêm 10% theo quy định so với nhiệm kỳ hiện tại.

Ban Thường trực cấp tổ chức Đại hội, xây dựng Đề án nhân sự quy định cụ thể về tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, số lượng Ủy viên Ủy ban, số lượng các chức danh trong Ban Thường trực báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét cho ý kiến và trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

4. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khi có yêu cầu của MTTW) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi những nội dung còn vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn; những nội dung mới đưa vào Điều lệ phải đảm bảo tính thực thi cao, phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các mối quan hệ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

5. Công tác tuyên truyền Đại hội

Triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, động viên, khích lệ, tập hợp, đoàn kết Nhân dân tạo nên khí thế, sinh lực mới cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền về Đại hội gắn với việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X cần được triển khai thực hiện đồng bộ.

V. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM.

1. Cấp xã, phường, thị trấn

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố chọn từ 01 đến 02 xã, phường, Thị Trấn để hướng dẫn Đại hội điểm.

+ Các đơn vị Đại hội điểm tổ chức Đại hội xong trong tháng 03/2024 để rút kinh nghiệm; địa phương nào có điều kiện thì tổ chức trong Quí I/2024.

2. Cấp huyện, thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chọn từ 01 đến 02 huyện, thành phố để tổ chức Đại hội điểm và rút kinh nghiệm chung cấp huyện, thành phố, dự kiến Đại hội điểm cấp huyện, thành phố được tiến hành xong trong tháng 5/2024 (Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ có thông báo sau). Sau Đại hội điểm, tiến hành Đại hội các đơn vị còn lại theo tiến độ nêu mục III.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

1.1 Đối với việc hướng dẫn, theo dõi Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

-  Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Chủ trì tổ chức chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện làm cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

- Xem xét cho ý kiến đối với Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

1.2. Đối với Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Chuẩn bị, xây dựng hoàn thiện các nội dung về: Văn kiện trình Đại hội, Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có); Đề án nhân sự; Đề án Đại biểu dự Đại hội; các nội dung tham luận tại Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, dự thảo Nghị quyết của Đại hội (xây dựng kế hoạch, lịch trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định)

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:

- Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Hoàn thành trong tháng 7/2023).

- Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Nội dung - tuyên truyền, Tiểu ban Vật chất- khánh tiết (Hoàn thành trong tháng 7/2023).

- Triển khai Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tháng 8/2023).

- Triển khai các Kế hoạch, hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền (trước, trong và sau Đại hội) đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân (Tháng 9/2023).

- Trình Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XI; dự thảo Báo cáo nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án nhân sự Đại hội; Đề án đại biểu tham dự Đại hội (Hoàn thành tháng 12/2023).

- Tiếp tục gửi xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hoàn thành tháng 5/2024).

- Trình xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy về các nội dung trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tháng 6/2024).

- Báo cáo Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các nội dung trình Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tháng 7/2024).

2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Cử cán bộ tham gia các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội khi được đề nghị.

- Tham gia góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Phối hợp giới thiệu nhân sự cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố

- Căn cứ Chỉ thị của Ban Bí thư, tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo cấp ủy cùng cấp để tổ chức thực hiện; lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp trước khi trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

- Hướng ứng và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Chuẩn bị tốt các nội dung về tham luận tại Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, Nghị quyết của Đại hội.

- Ngay sau Đại hội gửi hồ sơ kết quả Đại hội về Ban Thường trực cấp trên theo quy định; hoàn thiện quy chế làm việc, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp căn cứ kế hoạch này báo cáo Cấp ủy cùng cấp về chủ trương Đại hội và xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 ở cấp mình./.

| Nơi nhận: - BTT UBTW MTTQ Việt Nam (B/c); - VPII/UBTWMTTQVN (B/c); - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - UBND tỉnh; - Ban Dân vận; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; UBKT Tỉnh ủy,; - BTT UBMTTQVN tỉnh; - Các Đoàn thể CT- XH tỉnh; - Ban Thường vụ các huyện, thành ủy; - BTT UBMTTQ VN huyện, thành phố; - Các Ban, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh; - Lưu.VT, Ban TC-TG./. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (Đã Ký) Hoàng Trung Thông |
| --- | --- |